## Introdução
Você precisa fazer uma cópia da planilha para conseguir utilizar. Clique em "Arquivo → Fazer uma cópia" e salve sua versão para começar a editar.
Template - Controle de Bugs
Utilize este template para realizar os levantamento de requisitos do seu projeto
O que você irá encontrar:
1. Identificação | Dados do projeto que servirão para identifica-lo
2. [EXEMPLO] Controle de Bugs por requisitos | Um exemplo de como listar de forma macro o que será desenvolvido
Como usar:
1º - Prioridade: adicione a prioridade do seu defeito através do dropdown
2º - Severidade: adicione a severidade do seu defeito através do dropdown
3º - Time informe o time em que o defeito está para correção
4º - Emotion através dos emotion, informe se o seu defeito passou ou reprovou

## Identificação
Cliente | Swag Labs https://www.saucedemo.com
Ponto focal | Priscilla Mendes Albuquerque
E-mail | priscilla.ferreira89@gmail.com
Objetivo do Projeto | Validar o plano de Teste [Gabarito] Template Plano de Teste v2.0
Público | usuários do site Saucedemo
Analista de Teste Responsável | Priscilla Mendes Albuquerque
e-mail | priscilla.ferreira89@gmail.com
Project Manager | -
Data de inicio | 2024-08-26
Data de termino
Propósito | Validar a não ocorrencia de defeitos e validação das funcionalidades previstas no plano de teste
Público Alvo | usuários do site Saucedemo
Escopo | Todas as funcionalidades do respectivo Plano de Teste
Definições, Acrônim os e Abreviações.
Referências | [Gabarito] Template Plano de Teste v2.0

## macro
Status | Severidade | Prioridade | Time
😀 | Critico | Alto | FrontEnd
😐 | Alta | Médio | BackEnd
😟 | Médio | Baixo | Integração
Baixo
Estético

## Controle de Bugs
Controle de Defeitos
ID | Defeito | Descrição | Story | Versão | Prioridade | Severidade | Time | Status
001 | Menu possui itens não esperados | DADO que estou logado QUANDO clico no menu ENTÃO deve ser exibido as três opções - All itens - About - Logout MAS a opção Reset App State está sendo exibida | REQ 2 - Validar o Menu do site CT 01 | 002 | Médio | Médio | FrontEnd | 😟
002 | Redirecionamento para página interna do produto está incorreto | DADO que estou na aplicação E visualizo o item desejado QUANDO clico no item ENTÃO a tela do item deve ser exibida MAS o redirecionamento realizado pela home está sendo feito para a página interna de outro produto não relacionado | REQ 3 - Funcionalidade de adicionar itens ao carrinho CT02 | 001 | Alto | Alta | BackEnd | 😟
003 | Descrição do produto apresenta a chamada de uma função | DADO que o(s) iten(s) foram adicionados QUANDO clico no carrinho ENTÃO o carrinho deve conter o(s) iten(s) adicionado(s) E o contador deve corresponder a quantidade de itens MAS ao observar a descrição do itens , foi visto que o item numero 01 possui uma chamada de função na sua descrição E o mesmo erro é apresentado na home quando o produto é exibido | REQ 3 - Funcionalidade de adicionar itens ao carrinho CT04 | 001 | Alto | Critico | BackEnd | 😟