## macros
Tipos de Teste | Severidade | Prioridade | Teste por meio de | Categoria | Status | Procure não mexer neste aba de macros, aqui está realizada toda a configuração da planilha
Unitário | Critico | Alto | Caso de Teste | Funcional | 😀
Componente | Alta | Médio | Checki list | Regressão | 😐
Funcional | Médio | Baixo | Script de teste | Exploratório | 😟
Não funcional | Baixo |  | Critério de Aceite | Segurança
Exploratório | Estético |  |  | Usabilidade
Desempenho
Estresse

## Introdução
Plano de Teste | Swag Labs
Analista de Teste Responsável | Priscilla Mendes Albuquerque
Data de Inicio | 2024-08-26
Data de Fim | 2024-08-26
Prioridade | Alto
Severidade
Categoria do Teste | Funcional
Implementação Manual | TRUE
Implementação Automatizada | FALSE
Propósito | Este plano de teste visa, executar testes do tipo funcional com base em critérios de aceite do sistema para validar o projeto Swag Labs. Um site com propósito de venda de itens.
Público Alvo | Clientes que desejam comprar roupas e acessórios para o seu dia a dia
Escopo | No escopo da validação teremos: 1. Login 2. busca de produtos 3. filtro de produtos 4. detalhes do produto 5. carrinho 6. entrega
Definições, Acrônim os e Abreviações.
Referências | O plano de teste está sendo criado com base em testes exploratórios e experiências anteriores do time de QA.
Ambiente de Teste
| Versão navegador: Versão 127.0.6533.120 (Compilação oficial) (64 bits) | Chrome Versão 102.0.5005.63 (Versão oficial) 64 bits
Cobertura | Todos os requisitos definidos no escopo deste projeto deverão ser testados.
Testar fluxos básico, alternativo e de execução de cada requisito.
Todas as regras de negócio serão testadas.
Quando parar de testar |  Quando for encontrado um número excess ivo de falhas logo no iníc io dos testes.  Quando for encontrada alguma falha que inviab ilize a continuidade dos testes.  Quando atingir no m ínimo os seguintes critérios: - Casos de Teste:  100% dos casos de teste executados - Defeitos:  100% dos defeitos de severidade 1 corrigidos e verificados  90% dos defeitos de se veridade 2 corrigidos e verificados  75% dos defeitos de se veridade 3 corrigidos e verificados
Em que momento falhas são reportadas | Reportar todas as falhas imediatamente após enco ntrá-las.
Realização de reteste | O reteste será feito sobre a falha encontra da, sendo um fluxo básico e um fluxo alternativo do c aso de uso.

## Escopo do Teste
| Escopo |  |  |  |  | Data de início | Data atual
[6 empty] | 2022-09-12 | 2024-08-26
ID | Requisitos | Critério de Aceite | Tipo de Teste | Prioridade | Severidade | Valor base | Valor atual | Meta | Progresso | Confiança
1 | REQ 1 - Funcionalidade login | Eu, como usuário Gostaria, de logar na aplicação Porque, quero ter acesso ao sistema | Funcional | Alto | Critico | 0 | 0 | 100 | 0% | 😀
2 | REQ 2 - Validar o Menu do site | Eu, como usuário Gostaria, de ter um menu Porque, quero navegar na aplicação de forma simplificada | Funcional | Médio | Médio | 0 | 0 | 100 | 0% | 😀
3 | REQ 3 - Funcionalidade de adicionar itens ao carrinho | Eu, como usuário Gostaria, de adicionar itens ao meu carrinho Porque, quero realizar a sua compra | Funcional | Médio | Alta | 0 | 0 | 100 | 0% | 😀
4 | REQ 4 - Funcionalidade de remover itens do carrinho | Eu, como usuário Gostaria, de remover itens ao meu carrinho Porque, quero não quero mais realizar a sua compra | Funcional | Médio | Médio | 0 | 0 | 100 | 0% | 😀
5 | REQ 5 - Filtrar itens no site | Eu, como usuário Gostaria, de filtrar os itens do site Porque, assim escolho a ordem dos itens que devem aparecer | Funcional | Baixo | Baixo | 0 | 0 | 100 | 0% | 😀
6 | [5 empty] | 0 |  | 100 | 0% | 😀
7 | [5 empty] | 0 |  | 100 | 0% | 😀
8 | [5 empty] | 0 |  | 100 | 0% | 😀
9 | [5 empty] | 0 |  | 100 | 0% | 😀
Note on G4: Aqui será informado o valor em que se encontro no momento atual da criação deste plano
Note on H4: Informar o valor atual de execução
Note on I4: Informar a meta sucesso de execução

## Suite_Login
Tipo de Teste | Funcional
Subtipo de Teste | Critério de Aceite
Objetivo do teste | Realizar login na aplicação
Protótipo
Pré condição | - ter um usuário cadastro - ter um senha cadastrada | Dados necessários | usuário e senha para login - usuário com acesso: standard_user - usuário bloqueado: locked_out_user - senha de acesso: secret_sauce
Requisitos | REQ 1 - Funcionalidade login
ID | Critério de Aceite | Prioridade | Severidade | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Defeitos | Status
1 | DADO que me encontro no navegador QUANDO acesso o site | Alto | Critico | ENTÃO a tela de login deve ser exibida E conter campo para adicionar usuáro e senha E um botão de login | OK |  | 😀
2 | DADO que me encontro no site E adiciono standard_user E a senha secret_sauce QUANDO clico em logar | Médio | Médio | ENTÃO sou redirecionando para o Home da aplicação | OK |  | 😀
3 | DADO que me encontro no site E adiciono locked_out_user E a senha secret_sauce QUANDO clico em logar | Médio | Alta | ENTÃO não deve ser redirecionado a home E a mensagem de usuário bloquedo deve ser exibida | OK |  | 😀
4
5
6
7
8
9

## validar_menu
Tipo de Teste | Funcional
Subtipo de Teste | Critério de Aceite
Objetivo do teste | Validar os itens do menu
Protótipo
Pré condição | - Estar logado na aplicação | Dados necessários | usuário e senha para login - usuário com acesso: standard_user - senha de acesso: secret_sauce
Requisitos | REQ 2 - Validar o Menu do site
ID | Critério de Aceite | Prioridade | Severidade | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Defeitos | Status
1 | DADO que estou logado QUANDO clico no menu | Médio | Médio | ENTÃO deve ser exibido as três opções - All itens - About - Logout | NOK | 001 | 😟
2 | DADO que estou logado E clico no menu QUANDO clico no "X" | Baixo | Baixo | ENTÃO o menu deve ser fechado | OK |  | 😀
3 | DADO que estou logado E clico no menu QUANDO clico em qualquer lugar fora do menu | Baixo | Baixo | ENTÃO não deve ser fechado o menu | OK |  | 😀
4 | DADO que estou em uma tela diferente da home E clico no menu QUANDO clico em All Itens | Baixo | Baixo | ENTÃO sou redirecionado para a home | OK |  | 😀
5 | DADO que estou na aplicação E clico no menu QUANDO clico em Sobre | Baixo | Baixo | ENTÃO devo ser redirecionada para a empresa que criou o site | OK |  | 😀
6 | DADO que estou na aplicação E clico no menu QUANDO clico em Logout | Médio | Médio | ENTÃO sou deslogada da aplicação E redirecionada para a tela de login | OK |  | 😀
7
8
9

## adicionar_items
Tipo de Teste | Funcional
Subtipo de Teste | Critério de Aceite
Objetivo do teste | Adicionar itens ao carrinho
Protótipo
Pré condição | - Estar logado na aplicação - Termos produtos disponiveis | Dados necessários | usuário e senha para login - usuário com acesso: problem_user - senha de acesso: secret_sauce
Requisitos | REQ 3 - Funcionalidade de adicionar itens ao carrinho
ID | Critério de Aceite | Prioridade | Severidade | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Defeitos | Status
1 | DADO que estou na aplicação E visualizo o item desejado QUANDO clico em "add cart" | Alto | Critico | ENTÃO o item foi adicionado ao carrinho E o contador de itens foi somado em +1 | OK |  | 😀
2 | DADO que estou na aplicação E visualizo o item desejado QUANDO clico no item | Médio | Médio | ENTÃO a tela do item deve ser exibida | NOK | 002 | 😟
3 | DADO que me encontro na tela do produto QUANDO clico em "add cart" | Médio | Médio | ENTÃO o item foi adicionado ao carrinho E o contador de itens foi somado em +1 E o botão de "remove" deve ser exibido | OK |  | 😀
4 | DADO que o(s) iten(s) foram adicionados QUANDO clico no carrinho | Alto | Critico | ENTÃO o carrinho deve conter o(s) iten(s) adicionado(s) E o contador deve corresponder a quantidade de itens | NOK | 003 | 😐
5
6
7
8
9

## remover_itens
Tipo de Teste | Funcional
Subtipo de Teste | Critério de Aceite
Objetivo do teste | Remover itens do carrinho
Protótipo
Pré condição | - Estar logado na aplicação - Termos itens adiciondos ao carrinho | Dados necessários | usuário e senha para login - usuário com acesso: standard_user - usuário bloqueado: locked_out_user - senha de acesso: secret_sauce
Requisitos | REQ 4 - Funcionalidade de remover itens do carrinho
ID | Critério de Aceite | Prioridade | Severidade | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Defeitos | Status
1 | DADO que estou no carrinho E visualizo o(s) item(s) adicionado ao carrinho QUANDO clico em "remove" | Alto | Critico | ENTÃO o item foi removido do carrinho E o contador de itens foi descrecido em -1 | OK |  | 😀
2 | DADO que estou na aplicação E visualizo o item que foi adicionado ao carrinho QUANDO clico no item | Alto | Critico | ENTÃO a tela do item deve ser exibida E o botão de remover deve estar na tela | OK |  | 😀
3 | DADO que me encontro na tela do produto QUANDO clico em "remove" | Médio | Médio | ENTÃO o item foi removido do carrinho E o contador de itens foi descrecido em -1 | OK |  | 😀
4 | DADO que o(s) iten(s) foram removidos QUANDO clico no carrinho | Alto | Critico | ENTÃO o carrinho deve conter apenas o(s) iten(s) adicionado(s) E o(s) iten(s) removidos não devem ser exibidos no carrinho E o contador deve corresponder a quantidade de itens | OK |  | 😀
5
6
7
8
9

## filtrar_itens
Tipo de Teste | Funcional
Subtipo de Teste | Critério de Aceite
Objetivo do teste | Filtrar itens
Protótipo
Pré condição | - Estar logado na aplicação - Termos itens adiciondos ao carrinho | Dados necessários | usuário e senha para login - usuário com acesso: standard_user - usuário bloqueado: locked_out_user - senha de acesso: secret_sauce
Requisitos | REQ 5 - Filtrar itens no site
ID | Critério de Aceite | Prioridade | Severidade | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Defeitos | Status
1 | DADO que me encontro na home QUANDO clico em filtro | Baixo | Médio | ENTÃO deve ser exibido as opções de filtros | OK |  | 😀
2 | DADO que estou em filtro QUANDO seleciono uma opção de filtro | Baixo | Médio | ENTÃO os itens exibidos na tela devem ser ordenados de acordo com o filtro informado | OK |  | 😀
3
4
5
6
7
8
9